## Planificación Gantt
DS&D
Alberto Aguilera
2019-05-20 16:48
|  | marzo 2019 | [14 empty] | abril 2019 | [21 empty] | mayo 2019 | [22 empty] | junio 2019
 | time axis 2019-03-11 to 2019-06-21
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Estudio viabilidad proyecto | tarde | bar: 2019-03-13 to 2019-03-18
Análisis y clasificación de requisitos | tarde
Creación y unificación de diagramas de casos de uso | completada | bar: 2019-03-28 to 2019-04-10
Creación de diagramas de clases | completada
Estudio lenguaje HTML | tarde | bar: 2019-04-01 to 2019-04-25
Estudio proyecto Spring Eclipse | tarde
Planificación temporal tareas Mes Abril | tarde | bar: 2019-04-08 to 2019-04-25
Organización Repositorio GitHub | tarde
Creación templates HTML | tarde
Implementación clases Java | tarde
Creación e implementación base de datos Spring | tarde | bar: 2019-04-11 to 2019-04-24
Creación Diagramas de Secuencia | tarde
Creación primer prototipo web con Spring | tarde | bar: 2019-04-17 to 2019-04-30
Añadir nuevas funcionalidades Spring Boot | en proceso
Planificación temporal meses Mayo y Junio | en proceso | bar: 2019-05-01 to 2019-05-29
Modificar diagramas de secuencia y de clase | tarde | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12; 2019-03-14 to 2019-04-30; 2019-05-14 to 2019-05-17; 2019-05-21 to 2019-06-21
Incluir patrón de diseño en el diagrama de clases | por hacer | bar: 2019-05-21 to 2019-05-29
Crear clases de testeo(JUnit y Mockito) | por hacer
Crear presentación del proyecto | por hacer | bar: 2019-06-03 to 2019-06-11

## Project overview
DS&D
Alberto Aguilera
2019-05-20 16:48
Equipo del proyecto | Rol
Alberto Aguilera (albertoam_) | Project owner
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Team member
Alejandro Martin (aleexjr88) | Team member
Elena Midio (elenapavaina) | Team member
nacho gutierrez palma (nachoeu6) | Team member
Fabri Fouquet (fabrifouquet) | Team member
Laura Bandera (laura97) | Team member
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc) | Team member
Actividad | Involucrado | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Estudio viabilidad proyecto
13 mar 2019 - 18 mar 2019 (4 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Elena Midio (elenapavaina)
Análisis y clasificación de requisitos
19 mar 2019 - 27 mar 2019 (7 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Elena Midio (elenapavaina)
Creación y unificación de diagramas de casos de uso
28 mar 2019 - 10 abr 2019 (10 días) | nacho gutierrez palma (nachoeu6) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Elena Midio (elenapavaina)
Creación de diagramas de clases
1 abr 2019 - 10 abr 2019 (8 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Laura Bandera (laura97)
Estudio lenguaje HTML (0% Completado)
1 abr 2019 - 25 abr 2019 (19 días) | Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc) | Sin objetivos | - | Elegir lenguaje programación
|  |  | - | Estudiar el lenguaje elegido
Estudio proyecto Spring Eclipse
1 abr 2019 - 25 abr 2019 (19 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Planificación temporal tareas Mes Abril
8 abr 2019 - 25 abr 2019 (14 días) | Alberto Aguilera (albertoam_) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Organización Repositorio GitHub
8 abr 2019 - 10 abr 2019 (3 días) | Fabri Fouquet (fabrifouquet) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación templates HTML
11 abr 2019 - 30 abr 2019 (14 días) | Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Implementación clases Java
11 abr 2019 - 30 abr 2019 (14 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación e implementación base de datos Spring
11 abr 2019 - 24 abr 2019 (10 días) | Laura Bandera (laura97) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Elena Midio (elenapavaina)
Creación Diagramas de Secuencia
11 abr 2019 - 19 abr 2019 (7 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación primer prototipo web con Spring
17 abr 2019 - 30 abr 2019 (10 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Elena Midio (elenapavaina)
Añadir nuevas funcionalidades Spring Boot
1 may 2019 - 11 jun 2019 (30 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc)
Planificación temporal meses Mayo y Junio
1 may 2019 - 29 may 2019 (21 días) | Alberto Aguilera (albertoam_) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Modificar diagramas de secuencia y de clase
1 may 2019 - 13 may 2019 (9 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc)
Laura Bandera (laura97)
Incluir patrón de diseño en el diagrama de clases
21 may 2019 - 29 may 2019 (7 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Laura Bandera (laura97)
Elena Midio (elenapavaina)
Crear clases de testeo(JUnit y Mockito)
23 may 2019 - 11 jun 2019 (14 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Crear presentación del proyecto
3 jun 2019 - 11 jun 2019 (7 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Elena Midio (elenapavaina)