## Planificación Gantt
DS&D
Alberto Aguilera
2019-04-08 18:57
|  | marzo 2019 | [14 empty] | abril 2019 | [21 empty] | mayo 2019
 | time axis 2019-03-11 to 2019-05-10
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Estudio viabilidad proyecto | tarde | bar: 2019-03-13 to 2019-03-18; 2019-04-08
Análisis y clasificación de requisitos | tarde
Creación y unificación de diagramas de casos de uso | completada | bar: 2019-03-28 to 2019-04-10
Creación de diagramas de clases | completada
Estudio lenguaje HTML | en proceso | bar: 2019-04-01 to 2019-04-25
Estudio proyecto Spring Eclipse | en proceso | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12; 2019-03-14 to 2019-03-29; 2019-04-26 to 2019-05-10
Planificación temporal tareas Mes Abril | en proceso
Organización Repositorio GitHub | en proceso
Creación templates HTML | por hacer | bar: 2019-04-08
Implementación clases Java | por hacer | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12; 2019-03-14 to 2019-04-10; 2019-05-01 to 2019-05-10
Creación e implementación base de datos Spring | por hacer | bar: 2019-04-08
Creación Diagramas de Secuencia | por hacer | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12; 2019-03-14 to 2019-04-10; 2019-04-22 to 2019-05-10
Creación primer prototipo web con Spring | por hacer | bar: 2019-04-08

## Project overview
DS&D
Alberto Aguilera
2019-04-08 18:57
Equipo del proyecto | Rol
Alberto Aguilera (albertoam_) | Project owner
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Team member
Alejandro Martin (aleexjr88) | Team member
Elena Midio (elenapavaina) | Team member
nacho gutierrez palma (nachoeu6) | Team member
Fabri Fouquet (fabrifouquet) | Team member
Laura Bandera (laura97) | Team member
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc) | Team member
Actividad | Involucrado | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Estudio viabilidad proyecto
13 mar 2019 - 18 mar 2019 (4 días) | Elena Midio (elenapavaina) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Alejandro Martin (aleexjr88)
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Análisis y clasificación de requisitos
19 mar 2019 - 27 mar 2019 (7 días) | Elena Midio (elenapavaina) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Alejandro Martin (aleexjr88)
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Creación y unificación de diagramas de casos de uso
28 mar 2019 - 10 abr 2019 (10 días) | Elena Midio (elenapavaina) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Creación de diagramas de clases
1 abr 2019 - 10 abr 2019 (8 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Laura Bandera (laura97)
Estudio lenguaje HTML (0% Completado)
1 abr 2019 - 25 abr 2019 (19 días) | Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc) | Sin objetivos | - | Elegir lenguaje programación
|  |  | - | Estudiar el lenguaje elegido
Estudio proyecto Spring Eclipse
1 abr 2019 - 25 abr 2019 (19 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Planificación temporal tareas Mes Abril
8 abr 2019 - 25 abr 2019 (14 días) | Alberto Aguilera (albertoam_) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Organización Repositorio GitHub
8 abr 2019 - 10 abr 2019 (3 días) | Fabri Fouquet (fabrifouquet) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación templates HTML
11 abr 2019 - 30 abr 2019 (14 días) | Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Implementación clases Java
11 abr 2019 - 30 abr 2019 (14 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación e implementación base de datos Spring
11 abr 2019 - 24 abr 2019 (10 días) | Elena Midio (elenapavaina) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Laura Bandera (laura97)
Creación Diagramas de Secuencia
11 abr 2019 - 19 abr 2019 (7 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación primer prototipo web con Spring
17 abr 2019 - 30 abr 2019 (10 días) | Elena Midio (elenapavaina) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Juan Carlos Perez Cordoba (juankypc)
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Alejandro Martin (aleexjr88)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Laura Bandera (laura97)