## Planificación Gantt
DS&D
Alberto Aguilera
2019-03-25 17:20
|  | marzo 2019 | [14 empty] | abril 2019 | [21 empty] | mayo 2019
 | time axis 2019-03-11 to 2019-05-24
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Estudio viabilidad proyecto | tarde | bar: 2019-03-13 to 2019-03-14
Estudio lenguajes desarrollo web | tarde
Análisis y clasificación de requisitos | en proceso | bar: 2019-03-15 to 2019-03-25
Creación de diagramas de secuencia | completada
Creación diagramas de casos de uso | completada | bar: 2019-03-26 to 2019-04-01
Revisión de los requisitos y diagramas del proyecto | por hacer
Diseño y creación de bbdd | por hacer | bar: 2019-04-03 to 2019-04-09
Creación prototipo web | por hacer
Fase testing | por hacer | bar: 2019-04-16 to 2019-04-22
Revisión de las pruebas de testing | por hacer
Cambios prototipo | por hacer | bar: 2019-04-30 to 2019-05-06
Implantación y despliegue de la web | por hacer

## Project overview
DS&D
Alberto Aguilera
2019-03-25 17:20
Equipo del proyecto | Rol
Alberto Aguilera (albertoam_) | Project owner
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Team member
Alejandro Martin (aleexjr88) | Team member
Elena Midio (elenapavaina) | Team member
nacho gutierrez palma (nachoeu6) | Team member
Fabri Fouquet (fabrifouquet) | Team member
Laura Bandera (laura97) | Team member
Actividad | Involucrado | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Estudio viabilidad proyecto
13 mar 2019 - 14 mar 2019 (2 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alberto Aguilera (albertoam_)
Estudio lenguajes desarrollo web (0% Completado)
13 mar 2019 - 21 mar 2019 (7 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos | - | Elegir lenguaje programación
| Fabri Fouquet (fabrifouquet) |  | - | Estudiar el lenguaje elegido
Análisis y clasificación de requisitos
15 mar 2019 - 25 mar 2019 (7 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Elena Midio (elenapavaina)
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Creación de diagramas de secuencia
26 mar 2019 - 1 abr 2019 (5 días) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Creación diagramas de casos de uso
26 mar 2019 - 1 abr 2019 (5 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Revisión de los requisitos y diagramas del proyecto
2 abr 2019 - 3 abr 2019 (2 días) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Diseño y creación de bbdd (0% Completado)
3 abr 2019 - 9 abr 2019 (5 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos | - | Diseño teórico base datos
| Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) |  | - | Implementación con una bbdd gratuita
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Creación prototipo web
5 abr 2019 - 15 abr 2019 (7 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Fase testing
16 abr 2019 - 22 abr 2019 (5 días) | Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Elena Midio (elenapavaina)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Revisión de las pruebas de testing
23 abr 2019 - 29 abr 2019 (5 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Elena Midio (elenapavaina)
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Cambios prototipo
30 abr 2019 - 6 may 2019 (5 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Alberto Aguilera (albertoam_)
Implantación y despliegue de la web
10 may 2019 - 16 may 2019 (5 días) | Alejandro Martin (aleexjr88) | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Juan Miguel Pedrosa Garrido (juan13798)
Elena Midio (elenapavaina)
nacho gutierrez palma (nachoeu6)
Fabri Fouquet (fabrifouquet)
Laura Bandera (laura97)
Alberto Aguilera (albertoam_)